2022年魏县鸭梨优势特色产业集群

续建项目实施方案

承担单位:魏县林果开发服务中心

联系人：郭延凯

联系电话：13313300193

通讯地址：魏县魏城镇东壁西路71号

邮    编：056800

2022年6月20日

目  录

一、优势特色产业基本情况……………………………………………1

二、功能定位……………………………………………………………4

三、任务目标……………………………………………………………4

四、资金补助环节和补助方式…………………………………………5

五、项目资金测算、使用和管理………………………………………12

六、实施进度……………………………………………………………13

七、效益分析……………………………………………………………14

八、政策与保障措施……………………………………………………14

附件1：魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作领导小组  ……18

附件2：魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作专家组  ………19

附件3：2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目资金使用方案表 ………………………………………………………………………20

附件4： 2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目绩效考核评价表……………………………………………………………………… 21

附件5：防鸟网建设示意图  …………………………………………22

附件6：水肥一体化配套设施明细表…………………………………23

附件7：梨全产链数字化平台建设项目实施方案 ……………24

2022年魏县鸭梨优势特色产业集群

续建项目实施方案

一、优势特色产业基本情况

（一）栽培历史悠久。始于秦汉、兴于宋明，已有2000多年的栽培历史，据考证“孔融让梨，梨出魏县”，是国家命名的中国鸭梨之乡，也是国家地理标志保护产品。

（二）种植规模大。全县梨种植面积20万亩，产量45万吨，其中鸭梨面积15万亩，产量35万吨。

（三）果品品质优。具有果形端正、个大皮薄、核小渣少等特点，数次荣获全省梨王争霸赛“果王”、“梨王”称号，2021年12月“魏县鸭梨”被中国果品流通协会浙江大学CARD中国农业品牌研究中心评为2021果品区域公用品牌价值8.66亿元；2021年11月“魏县鸭梨”被亚洲果蔬博览会组委会评为2021年度最受欢迎的果品区域公用品牌100强。

（四）技术支撑强健有力。在梨树生产与管理方面，魏县与中国农业科学院果树研究所、河北农业大学、河北工程大学、河北省农林科学院、石家庄果树研究所、南京农业大学等高等院校和科研院所建立长期合作关系，是魏县发展梨产业强有力的技术依托。其中，发挥国家梨产业体系综合试验示范县优势，加强与中国农大等科研院校合作，先后完成科研成果5项，其中4项通过省认定。

（五）县级政府大力支持。历届县委、县政府对梨产业高度重视，特别是近几年，县委、县政府将其作为实施脱贫攻坚、提升脱贫成果的重要载体和抓手，通过制定优惠政策，积极引导广大贫困人口投身梨产业发展。从 2018年起，县财政对新建密植梨园实施奖补政策，每亩补助3800元，分三年补清，有助于扩大梨种植面积，促进梨产业发展。为充分发发挥梨产业在助推脱贫攻坚中的作用，带动建档立卡户增收脱贫，县政府出台了《魏县密植梨产业带贫增收管理办法》（魏政办字[2018]108号），魏县扶贫开发和脱贫工作领导小组出台了《魏县密植梨种植带贫增收补贴办法》（魏扶脱组[2018]58号），要求每个园区不少于100亩，在每个园区内划出不少于50%的梨园作为扶贫产业园区。对于划定的扶贫产业园区，每亩补贴7800元。

（六）项目建设经验丰富、成效显著

1、高效生产基地规模不断扩大。近年以来先后实施了《密植梨种植配套项目》和《鸭梨优势特色产业集群建设项目》。目前建成精品园基地4866亩，其中水肥一体化面积3166亩、防鸟网面积950亩、网架栽培750亩，据调查和测算，人工节省50%、水肥节省30%；棚架建设可促进通风透光、平衡树体营养生长和生殖生长，果个大而均匀，提升产量20%左右，商品果率提升10%左右，提高售价增加收益；防鸟网建设可以预防鸟害以及晚霜和日灼等灾害性天气。在搞好精品园建设的基础上还拓展了销售渠道，安排了部分劳动力就业，在增加社会效益的同时还改善了生态环境，增收节支明显，群众满意度高，进而加速了梨园标准化建设进程。

2、精深加工能力不断提升。河北瑞博恩食品有限公司新建梨罐头全自动生产线一套，实现日产量达到 120 吨水果，产品销往上海，天津，东三省等 30多个省、市销售网络，在全国的众多地级市均设有经销商网络。产品出口到韩国、日本、俄罗斯、南非等国家，年创汇达3000万美元，梨果罐头深加工发展势头强劲。

3、新技术推广应用范围不断扩大。通过对梨园进行无人机液体授粉，有效提高梨园的授粉效率，缩短授粉期限，降低梨园授粉期间的人工费用。在春季天气变化频繁的季节抓住授粉的关键期，以防错过农时。同时，还可大大减少昆虫和人类的农事活动，切断了病菌的传播途径，有效防止病害的发生核扩散，降低防控陈本，提高产量和质量，为梨产业安全、高效生产提供强有力的支撑。

4、品牌创建及打造进一步拓展。通过推进市场拓展的实施，进一步提升魏县鸭梨知名度和美誉度，增强企业或果农品牌意识，加大出口创汇力度，扩大销售份额，提高果品销售能力，在做好果品生产的同时，重点推进市场拓展，进一步拓展梨果销售渠道，提高果品销售能力，带动农民就业，在做好线下销售的同时，重点打造线上销售模式。

二、功能定位

河北省为我国第一产梨大省，年产量为499.2万吨，占全国梨生产总量的1/3，魏县是河北省梨主产县之一。通过实施鸭梨优势特色产业集群项目，进一步拓展梨产业的“生产、生态、生活”三生功能，实现梨产业三产融合发展，强化“品种、品质、品牌和标准化”的“三品一标”建设，实现魏县梨产业的转型升级。针对我县梨园标准化程度不高、现代化管理技术普及率低、加工环节薄弱、品牌不强等瓶颈问题， 在实施梨优势特色产业集群项目的基础上，创新工作思路，优化项目建设实施方案，将我县梨产业打造成河北省新品种、新模式、新技术示范基地，高新技术成果转化应用基地，乡村振兴专业人才培养基地，实现科技强产业，果农增收入、品牌更知名的梨产业高质量发展目标。同时培养和吸引优秀人才，搞好科技研发、试验示范、推广应用、科技培训、成果展示、技术推广等事宜。

三、任务目标

（一）工作思路。以降低成本、增加效益为核心，坚持提质增效和更新改造并举，大力推广新品种、新技术、新模式，使魏县鸭梨品质和效益得以明显提升，密植梨基地实现规模化种植、标准化生产，综合效益大幅提升。

（二）建设目标。建设梨产业高效基地1065亩，其中防鸟网建设685亩、水肥一体化380亩，通过项目的实施，进一步提升梨园标准化、现代化管理水平；加大品牌打造与新技术推广应用力度、优化全产业链数字化平台建设，梨优势产业集群续建项目建成后，全县梨基地生产能力提高、梨品质得到巩固、品牌得以提升，整体效益得到大幅提高，形成较完整产业链条、功能多样、聚集发展、业态丰富、利益联结紧密的鸭梨产业新格局。可以吸纳1500人就业，年人均增收1.2万元，梨产业总产值达到22.5亿元。

四、资金补助环节和补助方式

在实施和完善好2021年项目的基础上进一步实施好2022年的续建项目，中央资金原则上高效基地以1：1的比例进行自筹，企业不少于以1：3的比例进行自筹，中央资金使用的方式为先建后补。

2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目，总投资700万元，中央资金400万元，自筹资金300万元，主要用于建设梨产业高效基地、品牌打造与新技术推广应用和优化全产业链数字化平台建设等3个环节。其中：建设高效基地1065亩（防鸟网建设685亩、水肥一体化380亩），总投资600万元（用于防鸟网建设410万元，用于水肥一体化190万元），中央资金300万元（用于防鸟网建设205万元，用于水肥一体化建设95万元），自筹资金300万元（用于防鸟网建设205万元，用于水肥一体化建设95万元）；品牌打造与新技术推广应用总投资70万元，全部为中央资金；优化全产业链数字化平台建设总投资30万元，全部为中央资金。（详见附件3：2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目资金使用分配表）

（一）建设高效基地

- 1.实施主体。该环节涉及8家实施主体。

（1）魏县金源种植专业合作社：于2018年12月28日注册成立，该合作社2016年冬季栽植密植梨，生产面积250亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积210亩。梨园位于南双庙镇申村东地，2020年全部改接成秋月梨，采用网架栽培模式，亩产1000斤，亩收益3000元左右。

- 魏县漳卫家庭农场：于2019 年9月注册成立，该农场2016年春季栽植密植梨，生产面积250亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积240亩。梨园位于张二庄镇北留固村东北地，2020年全部改接为秋月梨，采用网架栽培模式，亩产500斤，亩收益1500元左右。

- 魏县春景种植园家庭农场：于2021年8月注册成立，该农场梨产业园区生产面积200 亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积100亩。梨园位于沙口集乡南沙口村南，主要品种有秋月、玉露香等。平均亩产3000斤，平均亩收益5000元左右。

- （4）魏县耀宇种植专业合作社：于2014年12月注册成立，该合作社2015年春季栽植密植梨，生产面积200亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积135亩。梨园位于南双庙镇狮子口村南地，主要品种有鸭梨、黄冠、新梨七号、红香酥等。亩产6000斤，平均亩收益8000元左右。

（5）魏县鑫穗种植专业合作社：于2013年6月8日注册成立，该合作社2018年冬季栽植密植梨，生产面积100亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积80亩。梨园位于北皋镇东街村东，栽植品种为秋月梨、红香酥、黄冠等。亩产2000斤，平均亩收益3500元左右。

- （6）魏县兴业种植专业合作社：于2016年8月16日注册成立，该合作社2019年冬季栽植密植梨，生产面积260亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积100亩。梨园位于前大磨乡张庄村西北，栽植品种为新梨七号、秋月梨等。亩产2000斤，平均亩收益3000元左右。

（7）魏县锦浩种植家庭农场：于2018年1月15日注册成立，该农场2018年冬季栽植密植梨，生产面积100亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积100亩。梨园位于北皋镇大凹村东，栽植品种为新梨七号、红香酥、黄冠等。亩产达到2000斤，平均亩收益3000元左右。

（8）魏县聚顺家庭农场:于2022年2月注册成立，该农场2019年冬季栽植密植梨，生产面积100亩，2022年鸭梨优势特色产业集群续建项目，实施面积100亩。梨园位于沙口集乡南沙口村南，栽植品种为红香酥、黄冠、新梨七号等。亩产达到2000斤，平均亩收益3000元左右。

2.建设内容。建设覆盖8个经营主体总规模1065亩的梨高效基地，推广应用梨树化学农药减施增效控害集成技术、梨树密植轻简化栽培建园与整形技术。进一步提升梨园标准化、现代化管理水平，示范带动全县梨产业高质量发展。总投资600万元，其中使用中央资金300万元，主要用于685亩防鸟网建设和380亩水肥一体化建设；自筹资金300万元，主要用于土地租金、工人工资、水电费、农药、化肥等。资金补助方式为先建后补。

（1）防鸟网建设：建设面积685亩，涉及魏县金源种植专业合作社210亩、魏县漳卫家庭农场240亩、魏县春景种植园家庭农场100亩、魏县耀宇种植专业合作社100亩4家企业，总投资410万元，其中申请中央资金205万元，社会自筹资金205万元，中央资金主要用于购买镀锌钢管、防鸟网丝、钢丝绳等，自筹资金用于土地租金、工人工资、水电费、化肥、农药等。

防鸟网标准与结构：对选定的果园原则上每50亩左右为一个区块，外围两圈按照8m左右行距，顺行每10m左右埋镀锌钢管，其余部分呈“梅花状”排列，按照行距16m左右，顺行向20m左右埋镀锌钢管。镀锌圆管地面上高4m，地下埋0.8m，基部用混凝土浇筑，四周用圆钢与地锚连接固定，中间用钢丝绳连接，钢丝绳规格：直径3.8mm。上面及四周用拖幕线把防鸟丝网托平拉紧，将整个果园罩住。镀锌钢管标准与规格：外围圆管直径7.5cm，厚度1.8mm；园内钢管直径6cm，厚度1.8mm，基部坑圆柱形，直径0.3m，坑深0.8m，用混凝土浇筑固定。地锚标准与规格：混凝土预埋件埋深0.8m,长0.5m、宽0.3cm、高0.2cm,圆钢直径12mm。防鸟丝网规格：4cm×4cm。⑥托幕线规格：直径2.5mm。详见附件6：防鸟网建设示意图。

（2）水肥一体化建设：建设面积380亩，涉及魏县鑫穗种植专业合作社80亩、魏县兴业种植专业合作社100亩、魏县锦浩种植家庭农场100亩、魏县聚顺家庭农场100亩4个基地，总投资190万元，其中申请中央资金95万元，社会自筹资金95万元，中央资金主要用于购买首部、过滤器、施肥罐、管道、水泥柱等，自筹资金用于土地租金、工人工资、水电费、化肥、农药等。

标准与规格：根据地块大小，原则上一个果园配一套首部，每个首部配备安装一座泵房，首部连接园内地下主管道，地下主管道连接地下支管，地下支管连接地上毛管，毛管上安装喷头，水由喷头喷洒于树盘内。首部配件与规格：复合板泵房一座，规格4m×6m×3.2m；直径0.8m沙石过滤器42组1台；DP2-3进出口4寸自动反冲洗叠片过滤器1台；3通道施肥机1台；500L施肥罐（带搅拌器）3个；DN4寸铸铁逆止阀1个；1.0MPA远传压力表1个；DN80焊接钢管25米; 18.5KW变频柜1台；60cm×80cm壁挂配电箱1套；15KW增压泵（50方水-45m扬程)1台。地下设施与规格：主管道110PE管（热熔连接），110管阀门井，外套直径0.5m、深0.8m水泥管；支管道63PE管（热熔连接），63管阀门约5亩一个，外套直径0.3m、深0.8m水泥管。地上设施与规格：每行两端立一水泥柱，规格为11cm×11cm×150cm,地下埋50cm左右；20PE毛管（快接）顺树行穿过，与树行保持在一条线上， 20PE毛管距地面80cm-100cm；20管阀门约50m左右一个；20PE管上每2m左右快接安装241T（70L-80L/小时）带配重的喷头一个，喷头距地面50cm-60cm。(详见附件7：水肥一体化配套设施明细表)

（二）品牌打造与新技术推广应用

1.实施主体。魏县林果开发服务中心组织实施，通过招标采购、购买服务等方式确定实施主体。

2.建设内容。举办魏县鸭梨高质量发展论坛暨魏县鸭梨品牌推介会等系列活动，打造“魏县鸭梨”区域公用品牌，保持魏县鸭梨品质先导地位。加强农民技术培训，示范推广无人机授粉、绿色防控等关键技术，提升高档鸭梨生产能力。总投资70万元，全部为中央财政资金，资金补助方式为先建后补。

(1)品牌推介会费用40万元，主要用于举办魏县鸭梨高质量发展论坛暨魏县鸭梨品牌推介会、参加亚果会等梨产业相关展会，印制宣传资料，宣传推介魏县鸭梨品牌，加大魏县鸭梨宣传力度，扩大产品知名度。

(2)技术培训示范推广费用30万元，主要用于加强农民技术培训，科技专家团队对接、技术创新，示范推广无人机授粉、新品种嫁接改造、绿色防控等关键技术，提升高档鸭梨生产能力。

（三）优化全产业链数字化平台建设

1.实施主体。魏县林果开发服务中心组织实施，通过招标采购、购买服务等方式确定实施主体。

2.建设内容。

(1)梨产业农事生产管理系统:主要含生产资源管理、投入品管理、农产品档案、生产计划、种植管理、加工管理等功能模块。

(2)梨产品质量安全追溯系统：以质量安全监管与溯源为出发点，将农产品供应链各环节的关键数据整合，溯源档案以二维码形式发布于农产品外包装上，消费者通过扫描包装二维码即可查看所购买的农产品从田间到餐桌全程质量安全信息。

(3)梨产业数据可视化系统：综合信息平台整体应用情况，按照承载数据总量、用户使用频度、未来扩展预留等原则配置所需的仪器设备，为系统长期稳定使用提供系统运行环境保障

（4)配套云服务器及追溯赋码设备：云服务器及追溯赋码设备主要应用于平台软件运行服务及追溯赋码，为日常应用管理提供必要的支撑。

总投资30万元，全部为中央财政资金，资金补助方式为先建后补。(详见附件7：优化全产业链数字化平台建设资金明细表）

五、项目资金测算、使用和管理

2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目共有3个环节，分别是用于建设高效基地、品牌打造与新技术推广应用、优化全产业链数字化平台建设等。总投资700万元，申请中央资金400万元，社会自筹300万元。

（一）资金测算

项目资金700万元，包含建设高效基地600万元，品牌打造与新技术推广应用70万元，优化全产业链数字化平台建设30万元。

（二）资金使用

2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目资金使用严格依照上级文件要求，严禁楼堂馆所建设，确保工作方向不偏、资金规范使用，国家财政资金主要用于支持建设高效基地建设所必需的基础设施、品牌打造与新技术推广应用和优化全产业链数字化平台建设。

整个项目在实施过程中如因招标或其它原因产生剩余资金，或项目实施过程中，因政策等其它原因实施方案需要变更的，经县林果开发服务中心党支部研究决定，报市级批复，并报省级备案后做适当调整。原则上还应该用于本产业的薄弱环节建设，以提升魏县梨优势特色产业集群水平。

（三）资金监管

2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目财政资金采用先建后补的方式给予补助，撬动社会资本、工商资本和金融资本投资。

项目建设期为一年时间，分环节组织实施，每个实施主体根据项目进度进行补助，确保项目整体效果。县林果开发服务中心在项目实施的前、中、后期，加大日常调度和工作督导，推动项目加快建设。

六、实施进度

2022年6月：做好项目规划、方案制定等工作。

2022年7月—2022年12月：完成水肥一体化、防鸟网基础建设，举办魏县鸭梨高质量发展论坛暨魏县鸭梨品牌推介会等工作。

2023年1月—2023年6月：完成防鸟网建设、水肥一体化、品牌打造与新技术推广应用、优化全产业链数字化平台建设等全部工作任务，组织县级初验，并拨付资金。

完善项目相关资料，申请市级验收。

七、效益分析

鸭梨优势特色产业集群续建项目的打造，扩大高效基地的面积，提高果品质量，优选商品果率提升10%左右，节约人工成本50%左右、节约水肥成本30%左右，亩增收1000元以上。进而推动梨种植业、产品加工业、流通业的发展，丰富休闲农业和乡村旅游业的新业态发展，完善产业链。预计项目建成后全县梨产业总产值将达到22.5亿元，其中与梨产业相关的一产达到19.5亿元、二产达到1亿元 、三产达到2亿元，县域经济实力明显提升。

除有明显的经济效益和社会效益外，还可调节小气候、保护天敌，在改善生态环境方面发挥着重要作用，为市民的休闲旅游提供广阔的绿色空间。

八、政策与保障措施

（一）成立组织机构，切实加强领导。成立魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作领导小组，由政府副县长苏晓艳任组长，政府办副主任王达、农业农村局局长蒿要领、林果开发服务中心主任王发民任副组长，县林果开发服务中心、县财政局、县农业农村局等单位主管领导为成员,领导小组下设办公室，办公室主任由县林果开发服务中心主任王发民兼任，具体负责梨产业集群的组织领导和日常工作，指导督促各部门和项目实施主体共同抓好梨产业集群项目建设。(详见附件1：魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作领导小组)

同时成立魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作专家组，由县林果开发服务中心副主任郭延凯任组长，县林果开发服务中心研究员李振江任副组长，河北农大张玉星教授、河北工程大学程福厚教授任特聘顾问，县林果开发服务中心果树服务股、林业服务股相关人员为成员，开展技术研究、试验示范和推广工作，并在关键农时季节，开展现场观摩、巡回指导、技术培训等活动，确保关键技术到基地，提高宣传效果，扩大社会影响。(详见附件2：魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作专家组)

（二）抓好宣传发动，营造良好氛围。充分利用广播、电视、报刊、网站等媒体，多渠道、多途径加大对发展梨优势产业的宣传力度，大力宣传县内外因发展梨优势产业而致富的典型等形式，努力提高广大干部群众对实施梨优势产业发展重要性的认识，提高种植梨的积极性。

（三）落实工作责任制，强化资金监管。严格按照国家有关规定和项目实施方案内容使用资金，做到专款专用。任何单位和个人不得套取、挤占、截留、挪用和超范围支出，不得大额提现、白条入账。要建立和落实工作责任制，加强项目资金的监督检查，切实提高资金使用效益。对出现违法违纪行为的，依照有关法律、法规追究有关单位及责任人的法律责任。

（四）利用现代化资源，优化信息服务。充分利用数据资源优势和现代信息技术，通过网站、微信公众号和建立集群全产业链信息化服务平台，完善和优化信息服务功能，实现全产业链数据信息的集群化公开和智能化管理，为广大农民提供优质服务。同时指导有条件的企业或新型经营主体建立健全智能化、网络化生产经营体系，提高生产全过程信息管理能力。

（五）加强培训管理，提高管理技能。建立健全技术引进推广应用机制，聘请专家或教授作为技术顾问进行指导，加大技能培训力度，加强对种植大户、合作社负责人技术培训，积极推广果园生草、科学用药、水肥一体化、棚架建设、防鸟网等新技术，提高种植管理水平和效率。

（六）科学编制方案，明确目标任务。按照项目总体要求、实施原则和任务目标，结合区域发展实际，制定具体实施方案。明确建设目标、实施主体、建设内容、资金使用、实施进度、保障措施和绩效考核等内容。

（七）加强项目档案管理，健全完善督导考核。加强项目档案管理，及时收集、整理、归档从项目申报到验收各环节的文件资料、照片、数据等，作为项目督导检查和绩效评价的重要依据。包括组织领导、管理监督等措施。

建立完善的项目绩效考核机制，严格按照方案的实施进度及资金使用方案、绩效考核评价指标组织相关人员对项目进行县级初验，进一步完善项目资料，申请市级验收。

附件1：魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作领导小组

附件2：魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作专家组

附件3：2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建资金使用分配表

附件4：2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目绩效考核目标表

附件5：防鸟网建设示意图

附件6：水肥一体化配套设备明细表

附件7：优化全产业链数字化平台建设资金明细表

附件1：

魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作

领导小组

组  长：苏晓艳   县政府副县长

副组长：王  达   县政府办副主任

蒿要领   县农业农村局局长

王发民   县林果开发服务中心主任

成  员：郭延凯   县林果开发服务中心副主任

路现理   县财政局副局长

靳德峰   县农业农村局副局长

领导小组下设办公室，办公室设在县林果开发服务中心，办公室主任由县林果服务中心主任兼任，具体负责梨产业集群的组织领导和日常工作，指导督促各部门和项目实施主体共同抓好梨产业集群项目建设。

附件2：

魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目工作

专家组

组    长:  郭延凯    县林果开发服务中心副主任

副 组 长:  李振江    县林果开发服务中心研究员

特聘顾问:  张玉星    河北农业大学教授

程福厚    河北工程大学教授

成    员:  李梅月    县林果中心果树服务股高级农艺师

李云峰    县林果中心果树服务股高级农艺师

安金明    县林果中心林业服务股高级工程师

李书凤    县林果中心果树服务股高级农艺师

牛鹏斐    县林果中心果树服务股高级农艺师

| 附件3： 2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目资金使用分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设县 （市） | 建设主体 |  | 建设内容 |  | 投资总额（万元） |  |  |  | 备注 |
|  |  | 单位名称 | 建设地点 | 中央财政资金用于 | 地方整合及撬动社会投入用于 | 合计 | 中央财政资金 | 地方整合资金 | 撬动社会投入 |  |
| 1 | 魏县 | 魏县金源种植专业合作社 | 南双庙镇申村 | 架设防鸟网210亩，购买防鸟丝网及架材等 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 126 | 63 |  | 63 | 先建后补 |
| 2 |  | 魏县漳卫家庭农场 | 张二庄镇北留固村 | 架设防鸟网240亩，购买防鸟丝网及架材等 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 144 | 72 |  | 72 | 先建后补 |
| 3 |  | 魏县春景种植园家庭农场 | 沙口集乡南沙口村 | 架设防鸟网100亩，购买防鸟丝网及架材等 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 60 | 30 |  | 30 | 先建后补 |
| 4 |  | 魏县耀宇种植专业合作社 | 南双庙镇狮子口村 | 架设防鸟网135亩，购买防鸟丝网及架材等 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 80 | 40 |  | 40 | 先建后补 |
| 5 |  | 魏县鑫穗种植专业合作社 | 北皋镇东街村 | 建设水肥一体化80亩 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 40 | 20 |  | 20 | 先建后补 |
| 6 |  | 魏县兴业种植专业合作社 | 前大磨乡张庄村 | 建设水肥一体化100亩 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 50 | 25 |  | 25 | 先建后补 |
| 7 |  | 魏县锦浩种植家庭农场 | 北皋镇大凹村 | 建设水肥一体化100亩 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 50 | 25 |  | 25 | 先建后补 |
| 8 |  | 魏县聚顺家庭农场 | 沙口集乡南沙口村 | 建设水肥一体化100亩 | 人工、辅料、有机肥、地租等 | 50 | 25 |  | 25 | 先建后补 |
| 9 |  | 魏县林果开发服务中心组织实施，通过招标采购、购买服务等方式确定实施主体 |  | 品牌打造与新技术推广应用 |  | 70 | 70 |  | 0 | 先建后补 |
| 10 |  | 魏县林果开发服务中心组织实施，通过招标采购、购买服务等方式确定实施主体 |  | 优化全产业链数字化平台建设 |  | 30 | 30 |  | 0 | 先建后补 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 700 | 400 |  | 300 |  |

附件：4

2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目绩效考核目标表

| 项目名称 |  | 2022年魏县鸭梨优势特色产业集群续建项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资金额 |  | 总投资700万元，其中财政资金400万元，自筹资金300万元。 |  |
| 年度建设目标 |  | 建设梨产业高效基地1065亩，其中防鸟网建设685亩、水肥一体化380亩，通过项目的实施，进一步提升梨园标准化、现代化管理水平；加大品牌打造与新技术推广应用力度、优化全产业链数字化平台建设，梨优势产业集群续建项目建成后，全县梨基地生产能力提高、梨品质得到巩固、品牌得以提升，整体效益得到大幅提高。可以吸纳1500人就业，年人均增收1.2万元，梨产业总产值达到22.5亿元。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出与效益 | 数量指标 | 架设防鸟网 | 685亩 |
|  |  | 安装水肥一体化设备 | 380亩 |
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 |
|  |  | 完工项目验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 |
|  | 经济效益指标 | 对梨产业发展的促进作用 | 明显 |
|  |  | 拉动社会资本 | 明显 |
|  | 社会效益指标 | 促进梨产业一、二、三产融合发展，促进县域经济实力明显提升 | 提升 |
|  |  | 拓宽农民增收渠道，为梨产业振兴、乡村振兴助力 | 提升 |
|  | 生态效益指标 | 鸭梨种植基地巩固和拓展，进一步改善生态环境。 | 符合 |
|  | 可持续影响指标 | 项目适应未来产业发展要求 | 适应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |

附件5：

防鸟网建设示意图

8m

10m

图例         ： 镀锌钢管

附件6：

水肥一体化配套设备明细表

|  | 名称 | 标准与规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部 | 泵房 | 复合板4m×6m×3.2m | 1 | 座 | 原则上一个果园配一套首部，每个首部配备安装一座泵房 |
|  | 沙石过滤器 | 直径0.8m2组 | 1 | 台 |  |
|  | 自动反冲洗叠片过滤器 | DP2-3进出口4寸 | 1 | 台 |  |
|  | 施肥机 | 3通道 | 1 | 台 |  |
|  | 施肥罐（带搅拌器） | 500L | 3 | 个 |  |
|  | 逆止阀 | DN4寸铸铁 | 1 | 个 |  |
|  | 压力表 | 1.0MPA远传 | 1 | 个 |  |
|  | 焊接钢管 | DN80 | 25 | m |  |
|  | 变频柜 | 18.5KW | 1 | 台 |  |
|  | 壁挂配电箱 | 60cm×80cm | 1 | 套 |  |
|  | 增加泵 | 15KW（50方水-45m扬程) | 1 | 台 |  |
| 地下设施 | 主管道 | 110PE管 |  |  | 热熔连接 |
|  | 110管阀门井外套水泥管 | 直径0.5m、深0.8m | 2 | 个 |  |
|  | 支管道 | 63PE管 |  |  | 热熔连接 |
|  | 63管阀门外套水泥管 | 直径0.3m、深0.8m |  |  | 约5亩一个阀门 |
| 地上设施 | 水泥柱 | 11cm×11cm×150cm |  |  | 每行两端立一水泥柱一个，地下埋50cm |
|  | 毛管 | 20PE管 |  |  | 快接，20管阀门约50m左右一个，距地面80cm-100cm |
|  | 喷头 | 241T（70L-80L/小时） |  |  | 20pe管上每2m安装一个带配重喷头，距地面50cm-60cm |

附件7

优化全产业链数字化平台建设资金明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梨产业农事生产管理系统 | 1 | 套 | 10.00 | 10.00 | 为梨种植生产企业建立农事生产台账，实现生产计划有安排，生产过程有记录，生产标准有规范。系统主要含生产资源管理、投入品管理、农产品档案、生产计划、种植管理、加工管理等功能模块。 |
| 2 | 梨产品质量安全追溯系统 | 1 | 套 | 10.00 | 10.00 | 以质量安全监管与溯源为出发点，将农产品供应链各环节的关键数据整合，溯源档案以二维码形式发布于农产品外包装上，消费者通过扫描包装二维码即可查看所购买的农产品从田间到餐桌全程质量安全信息。 |
| 3 | 梨产业数据可视化系统 | 1 | 套 | 6.00 | 6.00 | 通过数据可视化展现农业工作的成果、进展、动态，为领导决策提供数据支撑。根据数据专题，形成领导数据驾驶座舱，为的会商决策服务及领导数据决策服务。系统根据不同时期，不同类型，不同情况指定相应的数据专题。 |
| 4 | 云服务器 | 3 | 年 | 0.80 | 2.40 | CPU：4核，内存：8G，系统盘：50G，数据盘：100G；Windows srevre 2012；带宽：5M |
|  | 梨产品追溯配套设备 | 1 | 套 | 1.60 | 1.60 | 包含：专用电脑1台，二维码打印机1台，二维码标签10卷（每卷750张） |
| 小计： |  |  |  |  | 30.00 |  |